

**GODIŠNJI OPERATIVNI PLAN**

**UDRUGE VUKOVARSKI LEPTIRIĆI**

**ZA 2021. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTIVNOSTI** | **VRIJEME PROVEDBE-MJESECI** | | | | | | | | | | | | | | | **IZVODITELJ** | **RESURSI** |
| PROVOĐENJE REHABILITACIJE DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU  PRUŽATELJI SOCIJALNIH USLUGA- PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | 7. | | 8. | 9. | 10. | | 11. | 12. |  | |
| 1.1. Provođenje psihološke podrške | X | X | X | X | X | X | | X | | X | X | X | | X | X | Majda Joha, mag.psych. Neurofeedback praktičar  Jelena Frančišković, mag. psych.,  Neurofeedback praktičar | Kabinet za Neurofeedback trening, 2 Neurofeedback uređaja po Othmeru |
| 1.2. Provođenje senzorne integracije | X | X | X | X | X | X | | X | | X | X | X | | X | X | Vedrana Spasojević, bacc. physioth., terapeut seznorne integracije  (zamjena)  Tamara Uglješić, bacc. physioth.  terapeut seznorne integracije  Jasna Mladežić, back.physiot.  terapeut senzorne integracije | Senzorna soba, oprema za senzornu integraciju |
| 1.3. Vježbe svakodnevnih vještina | X | X | X | X | X | X | | X | | X | X | X | | X | X | Marina Popić  bacc.teraph.occup  Dajana Marjanović,  mag.psych. | Kabinet za radnu terapiju, didaktika, asistivna tehnologija |
| 1.4. Logopedska terapija | X | X | X | X | X | X | | X | | X | X | X | | X | X | Ana Branković, magistra logopedije  Novozaposlena osoba | Kabinet za logopedsku terapiju, didaktika, asistivna tehnologija |
| 1.5. Psihološka podrška | X | X | X | X | X | X | X | | X | | X | | X | X | X | Ivana Danilović,  mag.psych.  terapija igrom | Kabinet za terapiju igrom, didaktika, asistivna tehnologija |
| 1.6. Kineziterapija i sportsko-rekreacijske aktivnosti | X | X | X | X | X | X | X | | X | | X | | X | X | X | Tanja Vujadinović, bacc.physioth.  Biljana CVijanović,  bacc.physioth.  (zamjena) | Dvorana za kineziterapiju, potrebna igrala i sprave za kineziterapiju, sport I rekreaciju |
| **Planirano:**  Psihološka podrška – Neurofeedback metoda |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | Novo zaposlenje | Osiguran treći Neurofeedback uređaj, opremljen kabinet |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROVOĐENJE AKTIVNOSTI KROZ PROJEKTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. | | 2. | | 3. | 4. | 5. | | 6. | 7. | 8. | 9. | | 10. | | 11. | 12. |  | |
| Grad Vukovar  “Igraonica ” | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | | X | X | X | Voditelj igraonice neformalnog predškolskog odgoja  Andreja Mandić | Igraonica opremljena raznim igralima, didaktikom, stolovima za rad, strunjačama |
| Intervencijski plan Grada Vukovara  Rastimo, igrajmo se i učimo zajedno – poludnevni boravak za djecu Vukovara | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | | X | X | X | Zoran Narančić, pedagog  Maja Milidrag, mag.psych  Olja Redl, bacc.physioth  Tina Stojanović, radni terapeut  Andreja Mandić, njegovateljica  Slađana Trbulin,  voditeljica projekta | Osiguran poludnevni boravak za 30  djece |
| Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva  Institucionalna podrška | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | | X | X | X | Viktorija Matin, voditelj financijskog i administrativnog poslovanja  Danijela Jakšić, asistent administrativnog poslovanja | Jačanje kapaciteta organizacije, administrativni poslovi, uredski material |
| ESF  “Što sve sportom mogu ja!” | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | | X | X | X | Ivan Filić, prvostupnik kineziologije  Antonio Bučević Keran, bacc.physioth  Slađana Trbulin, voditeljica projekta | Uključivanje 200 djece u sportske aktivnosti, organizacija sportskih događaja |
| ESF  “Društveni centar -IN” | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | | X | X | X | Nina Cvetković,  studentica predškolskog odgoja  Samuela Sambunjak, mag.psych  Viktorija Matin, voditeljica projekta  Anamarija Krišto, financijski savjetnik  Vanjski suradnici za kreativne radionice, ples i sportske aktivnosti | Uključivanje djece u igraonicu, različite radionice (kreativne, likovne, glazbene, sportske), aktivnosti za roditelje |
| Ministarstvo znanosti i obrazovanja  “Sigurno i lako u školi 2” | | X | | X | X | X | | X | X |  |  | |  | |  |  |  | Zaposleno 9 pomoćnika u nastavi | Pomoć učenicima s teškoćama u razvoju |
| Gard Vukovar – podrška | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | | X | X | X | Zaposlen voditelj ureda i financijski savjetnik | Vođenje svih uredskih poslova te kontrola I pisanje financijskih izvješća |
| Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike  -trogodišnji program-  “Povežimo se – mreža podrške za sretno djetinjstvo” | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | | X | X | X | Karlo Kraljević,  prvostupnik kineziologije | Održavanje sportskih radionica u OŠ Julije Benešić Ilok, Centru za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark”Osijek i Udruga Vukovarski leptirići. |
| **Planirano:**   1. Jednokratna podrška | |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | Kupnja didaktike i opreme za rad |
| 1. Zaklada Hrvatska za djecu | |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | Uređenje vanjskog dvorišta – senzorni park, igrala |
| 1. Ministarstvo znanosti i obrazovanja – izvaninstitucijske aktivnosti   Tomatis metoda | |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | Uključenje djece u Tomatis metodu |

**PRIJAVA NA SVE NATJEČAJE**

* **KROZ GODINU –**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDUKACIJA STRUČNOG TIMA | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |  | |
| Terapija zvukom, art terapija, glazbena terapija i terapija igrom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 polaznika | Financiranje kroz projekt Društveni centar IN |
| Senzorna integracija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 polaznika | Financiranje kroz projekte |
| Pisanje projekata, javna nabava, koordinator volontera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 polaznika | Financiranje kroz projekt  Društveni centar IN |
| Uvođenje terapijskog psa u rad – edukacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 polaznika | Financirano kroz partnerstvo |
| ADOS dijagnostika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 polaznika | Financiranje iz budućih projekata |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JAVNA DJELATNOST I KOMUNIKACIJA S DIONICAMA | | | | | | | | | | | | | | |
| Redovito ažuriranje web stranice (aktivnosti, projekti, fotogalerija, dokumenti), Facebook stranica | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Danijel Krišto, IT  Viktorija Matin, predsjednica  Slađana Trbulin, voditeljica ureda | Računalo, internet |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Redovito odgovaranje na elektorničku poštu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Viktorija Matin, predsjednica  Željka Toth, dopredsjednica  Andreja Mandić, tajnica | Računalo, internet |
| Izrada promotivne brošure Udruge | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | Stručni tim Udruge | Računalo, internet, tiskarske usluge |
| Provođenje anketa članova Udruge (osvrt na prijedloge za poboljšanja, uvođenje novih aktivnosti, kvaliteta rada) | X | X | X |  |  | X | X | X |  |  | X | X | Stručni tim Udruge | Računalo, internet, izrađena anketa |
| Kontak sa sponzorima i donatorima, organizacije humanitarnih akcija | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Viktorija Matin, predsjednica  Željka Toth, dopredsjednica  Andreja Mandić, tajnica | Računalo, internet, telefon, posjeti |
| Okrugli stolovi, sudjelovanje u radu lokalne uprave, izvješća nadležnim tijelima | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Viktorija Matin, predsjednica  Željka Toth, dopredsjednica  Andreja Mandić, tajnica  Stručan tim | Prostorije Udruge, posjete tijelima lokalne uprave, posjet nadležnim ministarstvima |
| Oglašavanje, mediji, informiranje članstva i javnosti o problemima djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih  obitelji    Sudjelovanje u donošenju različitih propisa, zakona i pravilnika (primjedbe i prijedlozi u postupku donošenja) relevantnih za rad Udruge | X  X | X  X | X  X | X  X | X  X | X  X | X  X | X  X | X  X | X  X | X  X | X  X | Viktorija Matin, predsjednica  Željka Toth, dopredsjednica  Andreja Mandić, tajnica  Stručan tim, roditelji, djelatnci  Predsjedništvo, Upravni odbor, djelatnici, roditelji | Prostorije Udruge, javna mjesta i organizacije, elektronički mediji, društvene mreže  Računalo, internet |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORGANZACIJSKO OSNAŽAVANJE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tjedni i mjesečni sastanci stručnog tima-poduzimanje korektivnih operativnih aktivnosti | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |  | |  | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Stručni tim. djelatnici | Računalo, planovi, pravilnici | |
| Pravno savjetovanje, sastanci | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Drago Aćimović, pravnik | Računalo, prostor Udruge, odvjetnički ured | |
| Detekcija problema horizontalne i vertikalne komunikacije | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X | Predsjedništvo, Upravni odbor, stručni tim, roditelji, zainteresirani članovi | Okrugli stol, radni sastanci | |
| Razvijati suradnju s ostalim organizacijama, javnim ustanovama, lokalnom zajendnicom, nadležnim ministarstvima | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Predsjedništvo, Upravni odbor, stručni tim | Terenski rad, prostor Udruge, dopisi | |
| Razvoj volonterstva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Predsjedništvo, koordinator volontera | Računalo, prostor Udruge | |

**Izradila: Viktorija Matin**

**Usvojen na Redovnoj izvršnoj sjednici Skupštine 28.prosinca 2020.**