

**GODIŠNJI OPERATIVNI PLAN**

**UDRUGE VUKOVARSKI LEPTIRIĆI**

**ZA 2021. GODINU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AKTIVNOSTI** | **VRIJEME PROVEDBE-MJESECI** | **IZVODITELJ** | **RESURSI** |
|  PROVOĐENJE REHABILITACIJE DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU PRUŽATELJI SOCIJALNIH USLUGA- PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |  |
| 1.1. Provođenje psihološke podrške | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Majda Joha, mag.psych. Neurofeedback praktičarJelena Frančišković, mag. psych.,Neurofeedback praktičar | Kabinet za Neurofeedback trening, 2 Neurofeedback uređaja po Othmeru |
| 1.2. Provođenje senzorne integracije | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedrana Spasojević, bacc. physioth., terapeut seznorne integracije(zamjena)Tamara Uglješić, bacc. physioth.terapeut seznorne integracijeJasna Mladežić, back.physiot.terapeut senzorne integracije | Senzorna soba, oprema za senzornu integraciju |
| 1.3. Vježbe svakodnevnih vještina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  Marina Popićbacc.teraph.occupDajana Marjanović,mag.psych. | Kabinet za radnu terapiju, didaktika, asistivna tehnologija |
| 1.4. Logopedska terapija | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Ana Branković, magistra logopedijeNovozaposlena osoba | Kabinet za logopedsku terapiju, didaktika, asistivna tehnologija |
|  1.5. Psihološka podrška | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Ivana Danilović,mag.psych.terapija igrom | Kabinet za terapiju igrom, didaktika, asistivna tehnologija |
| 1.6. Kineziterapija i sportsko-rekreacijske aktivnosti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Tanja Vujadinović, bacc.physioth. Biljana CVijanović,bacc.physioth.(zamjena) | Dvorana za kineziterapiju, potrebna igrala i sprave za kineziterapiju, sport I rekreaciju |
| **Planirano:**Psihološka podrška – Neurofeedback metoda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Novo zaposlenje  | Osiguran treći Neurofeedback uređaj, opremljen kabinet |

|  |
| --- |
|  PROVOĐENJE AKTIVNOSTI KROZ PROJEKTE  |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |  |
| Grad Vukovar “Igraonica ” | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Voditelj igraonice neformalnog predškolskog odgojaAndreja Mandić | Igraonica opremljena raznim igralima, didaktikom, stolovima za rad, strunjačama |
| Intervencijski plan Grada VukovaraRastimo, igrajmo se i učimo zajedno – poludnevni boravak za djecu Vukovara | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Zoran Narančić, pedagogMaja Milidrag, mag.psychOlja Redl, bacc.physiothTina Stojanović, radni terapeutAndreja Mandić, njegovateljicaSlađana Trbulin,voditeljica projekta |  Osiguran poludnevni boravak za 30  djece |
| Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društvaInstitucionalna podrška | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Viktorija Matin, voditelj financijskog i administrativnog poslovanjaDanijela Jakšić, asistent administrativnog poslovanja | Jačanje kapaciteta organizacije, administrativni poslovi, uredski material |
| ESF“Što sve sportom mogu ja!” | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Ivan Filić, prvostupnik kineziologijeAntonio Bučević Keran, bacc.physiothSlađana Trbulin, voditeljica projekta | Uključivanje 200 djece u sportske aktivnosti, organizacija sportskih događaja |
| ESF“Društveni centar -IN” | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Nina Cvetković,studentica predškolskog odgojaSamuela Sambunjak, mag.psychViktorija Matin, voditeljica projektaAnamarija Krišto, financijski savjetnikVanjski suradnici za kreativne radionice, ples i sportske aktivnosti | Uključivanje djece u igraonicu, različite radionice (kreativne, likovne, glazbene, sportske), aktivnosti za roditelje |
| Ministarstvo znanosti i obrazovanja“Sigurno i lako u školi 2” | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | Zaposleno 9 pomoćnika u nastavi | Pomoć učenicima s teškoćama u razvoju |
| Gard Vukovar – podrška | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Zaposlen voditelj ureda i financijski savjetnik | Vođenje svih uredskih poslova te kontrola I pisanje financijskih izvješća |
| Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike-trogodišnji program-“Povežimo se – mreža podrške za sretno djetinjstvo” | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Karlo Kraljević, prvostupnik kineziologije | Održavanje sportskih radionica u OŠ Julije Benešić Ilok, Centru za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark”Osijek i Udruga Vukovarski leptirići. |
| **Planirano:**1. Jednokratna podrška
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kupnja didaktike i opreme za rad |
| 1. Zaklada Hrvatska za djecu
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uređenje vanjskog dvorišta – senzorni park, igrala |
| 1. Ministarstvo znanosti i obrazovanja – izvaninstitucijske aktivnosti

Tomatis metoda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uključenje djece u Tomatis metodu |

 **PRIJAVA NA SVE NATJEČAJE**

* **KROZ GODINU –**

|  |
| --- |
|  EDUKACIJA STRUČNOG TIMA |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |  |
| Terapija zvukom, art terapija, glazbena terapija i terapija igrom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 polaznika | Financiranje kroz projekt Društveni centar IN |
| Senzorna integracija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 polaznika | Financiranje kroz projekte |
| Pisanje projekata, javna nabava, koordinator volontera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 polaznika  | Financiranje kroz projektDruštveni centar IN  |
|  Uvođenje terapijskog psa u rad – edukacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 polaznika | Financirano kroz partnerstvo  |
| ADOS dijagnostika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 polaznika | Financiranje iz budućih projekata |

|  |
| --- |
| JAVNA DJELATNOST I KOMUNIKACIJA S DIONICAMA |
| Redovito ažuriranje web stranice (aktivnosti, projekti, fotogalerija, dokumenti), Facebook stranica | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Danijel Krišto, ITViktorija Matin, predsjednicaSlađana Trbulin, voditeljica ureda | Računalo, internet |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Redovito odgovaranje na elektorničku poštu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Viktorija Matin, predsjednicaŽeljka Toth, dopredsjednicaAndreja Mandić, tajnica | Računalo, internet |
| Izrada promotivne brošure Udruge | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | Stručni tim Udruge | Računalo, internet, tiskarske usluge |
| Provođenje anketa članova Udruge (osvrt na prijedloge za poboljšanja, uvođenje novih aktivnosti, kvaliteta rada) | X | X | X |  |  | X | X | X |  |  | X | X | Stručni tim Udruge | Računalo, internet, izrađena anketa |
| Kontak sa sponzorima i donatorima, organizacije humanitarnih akcija | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Viktorija Matin, predsjednicaŽeljka Toth, dopredsjednicaAndreja Mandić, tajnica |  Računalo, internet, telefon, posjeti |
| Okrugli stolovi, sudjelovanje u radu lokalne uprave, izvješća nadležnim tijelima | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Viktorija Matin, predsjednicaŽeljka Toth, dopredsjednicaAndreja Mandić, tajnicaStručan tim | Prostorije Udruge, posjete tijelima lokalne uprave, posjet nadležnim ministarstvima |
| Oglašavanje, mediji, informiranje članstva i javnosti o problemima djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih  obitelji Sudjelovanje u donošenju različitih propisa, zakona i pravilnika (primjedbe i prijedlozi u postupku donošenja) relevantnih za rad Udruge | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | X X | X X |  X X | XX | XX | Viktorija Matin, predsjednicaŽeljka Toth, dopredsjednicaAndreja Mandić, tajnicaStručan tim, roditelji, djelatnciPredsjedništvo, Upravni odbor, djelatnici, roditelji | Prostorije Udruge, javna mjesta i organizacije, elektronički mediji, društvene mrežeRačunalo, internet |

|  |
| --- |
|  ORGANZACIJSKO OSNAŽAVANJE |
| Tjedni i mjesečni sastanci stručnog tima-poduzimanje korektivnih operativnih aktivnosti | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |  |  |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Stručni tim. djelatnici | Računalo, planovi, pravilnici |
| Pravno savjetovanje, sastanci | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Drago Aćimović, pravnik | Računalo, prostor Udruge, odvjetnički ured |
| Detekcija problema horizontalne i vertikalne komunikacije | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X | Predsjedništvo, Upravni odbor, stručni tim, roditelji, zainteresirani članovi | Okrugli stol, radni sastanci |
| Razvijati suradnju s ostalim organizacijama, javnim ustanovama, lokalnom zajendnicom, nadležnim ministarstvima | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Predsjedništvo, Upravni odbor, stručni tim | Terenski rad, prostor Udruge, dopisi |
| Razvoj volonterstva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Predsjedništvo, koordinator volontera | Računalo, prostor Udruge |

**Izradila: Viktorija Matin**

**Usvojen na Redovnoj izvršnoj sjednici Skupštine 28.prosinca 2020.**